AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

30 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido un poco inferiores  a los previstos debidos principalmente a una desaceleración en los desembolsos del  programa DAMI.

Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido  superiores a los previstos debido a una aceleración en la ejecución  de los diferentes Programas de la Unidad de Financiamiento.

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido  inferiores, con lo programado, por las siguientes razones:

  - Ejecución de las contrataciones y ejecución del Programa DAMI para el cual se programó un alto nivel de ejecución para los ultimos meses del  año en curso

  - Ejecución Baja  en el Programa Mendoza Tecnológica.

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la sub-ejecución de gastos de capital financiados con rentas generales.

D)  Gastos Figurativos

La sub-ejecución de estos gastos con respecto a lo programado, se refiere a un cambio de procedimientos en el Programa Mendoza Tecnológica, en el cual se transfiere a partir del Ejercicio 2018, Ejercicio en el cual salió la Norma Legal, partidas figurativas al Ministerio de Economía.-

E)   Fuentes de Financiamiento-

La sub-ejecución de este concepto se produce por los cambios de Pari-passu en los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.

- Aplicaciones Financieras

La sobre-ejecución se produce por la registración de los préstamos de la Unidad de Financiamiento por haber salido la Modificación Presupuestaria, realizada por el Área de la Deuda Pública, en el trimestre de referencia.

MENDOZA, 28 de Febrero de 2019.