ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de los recursos.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Informamos que en el Ejercicio 2019, se han producido inconsistencia en la Amortización de la Deuda, dado que el Ministerio de Hacienda y Finanzas no han realizado las modificaciones pertinentes.

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

En virtud de lo dispuesto por el Acuerdo HTC – 4049 – Ley de Responsabilidad Fiscal y, en razón de haber surgido diferencias entre la Programación Financiera  y lo ejecutado en el primer trimestre de 2019, me dirijo a Ud. a efectos de informar las diferencias significativas, informando medidas correctivas adoptadas en cada caso.

El análisis se ha efectuado en base a los datos  expuestos  por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a la ejecución de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales:  Gastos generales  correspondiente a Bienes Corrientes y Servicios del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225  FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225  FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: “Obra Mitigación Arroyo Divisadero Negro – Capiz – Dpto San Carlos – Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 35- SI,  del 29/03/2019. Pendiente de llamado a Licitación pública.

. UGC 31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”.  Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31284  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia – San Rafael - Mendoza”.  Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31286  FIN 103: Corresponde a la Obra: “ Impermeabilización Hijuela La Española- Cuadro español – San Rafael -Mendpza”. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción Reservorio Regulador Canal Dr.Bosch - General Alvear- Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 19 - SI ,  del 07/03/2019. Pendiente de llamado a Licitación pública.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

1 07 30

-	C30971 512 01 000: En Ejecución al 96.68 (Corresponde a la Etapa II).

-	C30971 512 01 351: En Ejecución al 85.64% (Corresponde a la Etapa III).

-	C31010 512 01 000: Paralizada al 98,74%.

-	C30891 512 01 000: Paralizada al 97.35%.

-	C35344 512 01 000: En Ejecución al 97.89%.

-	C73461 512 01 000: Terminada

-	C73478 512 01 000: En Ejecución al 99.65%.

-	C73520 512 01 000: En Ejecución al 94.38%.

-	C73445 512 01 000: En Ejecución al 44.26%.

-	C73445 512 01 074: En Ejecución al 44.26%.

-	C73445 512 01 351: En Ejecución al 44.26%.

-	C73499 512 01 000: En Ejecución al 83.64%.

-	C30958 512 01 351: Paralizada al 93,03%.

-	C30974 512 01 000: Paralizada al 98.36 %.

-	C30990 512 01 351: En Ejecución al 58.06%.

- C30990 512 01 000: En Ejecución al 58.06%.

-	C30933 512 01 000: En Ejecución al 95.21 %.

- - C30933 512 01 351: En Ejecución al 95.21 %.

-	C30873 512 01 351: En Nueva Adjudicación

-	C30873 512 01 000: En Nueva Adjudicación

-	C30877 512 01 000: Terminada

- - C30898 512 01 000: En Ejecución al 53.25%.

- - C30979 512 01 351: En Ejecución al 99.96%.

- - C30979 512 01 000: En Ejecución al 99.96%.

- - C30961 512 01 000: En Ejecución al 92.30%.

- C30989 512 01 000: En Ejecución al 64.49%.

- C30989 512 01 351: En Ejecución al 64.49%.

- C30922 512 01 000: Terminada

- C35260 512 01 351: En Ejecución al 76.81%

- C73544 512 01 000: En Ejecución al 95%

- C73702 512 01 000: En Ejecución al 42.33%

- C73701 512 01 351: En Ejecución al 39.97%

- C73575 512 01 000: En Ejecución al 21% corresponde al Edificio transitorio y aprehendidos (ESTRADA)

- C73575 512 01 000: En Ejecución al 38.69% corresponde al Polo Judicial Penal: Suprema Corte (1ª Etapa), y obras varias

- C73575 512 01 351 En Ejecución al 20.53% corresponde al Polo Judicial Penal: Edificio Ministerio Público Fiscal.

- C73551 512 01 351: En Ejecución al 3.04%

- C73544 512 01 000: En Ejecución al 40.06%

- C35337 512 01 000: En Ejecución al 13.27%

- C35337 512 01 351: En Ejecución al 13.27%

- C73611 512 01 351: Terminada

- C73540 512 01 000: En Ejecución al 43.66%

- C75563 512 01 000: En Ejecución al 97.03%

- C73498 512 01 000: En Ejecución al 34.57%

Registro de Antecedente de Obras Publicas - R.A.C.O.P

El monto programado para el 1º trimestre 2019

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 197.006,25 para bienes corrientes (41201)

$ 387.993,75 para servicios corrientes (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 0.00 obra pública (51201)

Siendo la ejecución del 1º trimestre 2019

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN.

$ 3.750.00    para bienes corrientes

$ 0.00            para servicios corrientes

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 0,00 obra pública (51201)

Dirección Proyectos y Licitaciones

Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido por debajo de previsto en la programación, debido a que el ritmo del gasto mensual no ha permitido hacer compras de materiales y servicios en grandes cantidades. Por lo tanto se están realizando los ajustes necesarios para alcanzar lo proyectado.

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y no se ha ejecutado según lo programado, a la fecha el INA no ha informado la actualización del canon correspondiente

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se ha consumido por encima de lo proyectado dada la paritaria del 2019.

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 37% de lo proyectado dentro del primer trimestre, a falta de presentación de las facturas correspondientes a devengar por parte de los locadores

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que no se han aprobado en el presupuesto para esta clasificación económica, sin embargo, por medio de una modificación presupuestaria se ha imputado $298.104,00 para la compra de cocinas industriales para edificios escolares. Las mismas tienen autorización del Sr. Gobernador.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales presenta un votado de  $  658.922.206,00, se ha ejecutado el 50% de lo proyectado dado que se iniciaron las obras los primeros días de febrero de las últimas 55 licitaciones iniciadas por esta Subsecretaría

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario no cuenta con votado para el presente ejercicio

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) no cuenta con votado para el presente ejercicio

Financiamiento 149

La Partida Obra Pública (51201 149) no cuenta con votado para el presente ejercicio

Financiamiento 327

La Partida Obra Pública (51201 327) no cuenta con votado para el presente ejercicio

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.