ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos  expuestos  por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a la ejecución de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales:  Gastos generales  correspondiente a Bienes Corrientes y Servicios del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225  FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225  FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: “Obra Mitigación Arroyo Divisadero Negro – Capiz – Dpto San Carlos – Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 35- SI,  del 29/03/2019. Pendiente de llamado a Licitación pública.

. UGC 31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”.  Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31284  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia – San Rafael - Mendoza”.  Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31286  FIN 103: Corresponde a la Obra: “ Impermeabilización Hijuela La Española- Cuadro español – San Rafael -Mendoza”. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción Reservorio Regulador Canal Dr.Bosch - General Alvear- Mendoza ”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 19 - SI,  del 07/03/2019. Por Resolución 90 -SI del 22/05/2019 se declaró desierto el llamado a  Licitación Pública, facultando a realizar un nuevo llamado para la contratación de la obra.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

C30873 512 01 000	En Ejecución 4,70%

C30873 512 01 351	En Ejecución 4,70%

C30933 512 01 000	En Ejecución 96,39%

C30933 512 01 351	En Ejecución 96,39%

C30989 512 01 000	Paralizada

C35260 512 01 351	En Ejecución   98,62%

C35260 512 01 000	En Ejecución   98,62%

C73438 512 01 329	En Ejecución   46,41%

C73438 512 01 000	En Ejecución   46,41%

C73438 512 01 351	En Ejecución   46,41%

C73444 512 01 000	En Ejecución   98,15%

C73445 512 01 000	En Ejecución   55,74%

C73451 512 01 328	En Ejecución   80,56%

C73478 512 01 000	En Ejecución   99,95%

C73540 512 01 000	En Ejecución   58,40%

C73551 512 01 351	En Ejecución   37,90%

C73553 512 01 000	En Ejecución   90,18%

C73569 512 01 074	En Ejecución   7,04%

C73575 512 01 000	En Ejecución  Mrio. Publico Fiscal   52,29%

C73575 512 01 351	En Ejecución   Suprema Corte de Justicia 68,35%

C73575 512 01 329	En Ejecución   ES.TRA.DA.  60,72%

C73597 512 01 149	En Ejecución   16,66%

C73596 512 01 000	En Ejecución   84,56%

C73596 512 01 000	En Ejecución   84,56%

C73598 512 01 351	En Ejecución   95,89%

C73600 512 01 000	En Ejecución   75%

C73612 512 01 351	En Ejecución   7,04%

C73675 512 01 351	En Ejecución   5,61%

C73689 512 01 351	En Ejecución   2,03%

C73701 512 01 351	En Ejecución   95,97%

C73702 512 01 000	En Ejecución   98,78%

C75563 512 01 000	En Ejecución   97,03%

C30974 512 01 000	Paralizada al 98,36%

C73545 512 01 000	En Ejecución   82,21%

C73545 512 01 074	En Ejecución   82,21%

C73544 512 01 000	En Ejecución   83,84%

C73601 512 01 000	Terminada

C73626 512 01 000	Terminada

C35337 512 01 351	En Ejecución   39,59%

C35337 512 01 000	En Ejecución   39,59%

C73453 512 01 351	En Ejecución   99,41%

C30990 512 01 351	En Ejecución   99,87%

C30958 512 01 351	Terminada

C73552 512 01 351	En Ejecución   99,03%

C35346 512 01 000	Terminada

C30961 512 01 000	Rescindida

C30971 512 01 000	Paralizada

C73520 512 01 000	En Ejecución   98,86%

C35257 512 01 000	En Ejecución   99,30%

C73499 512 01 000	En Ejecución   95,73%

C73498 512 01 000	En Ejecución    76,89%

C31012 512 01 000	En Ejecución    99,58%

C73611 512 01 000	En Ejecución    96,50%

Direccion de proyectos y Licitaciones

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido más del 90% de previsto en la programación, debido a que el ritmo del gasto mensual.

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas  e imputadas, se prevé que serán ejecutadas en el tercer trimestre

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se ha consumido por encima de lo proyectado por aplicación de la paritaria del 2019.

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 45% de lo proyectado dentro del segundo trimestre, dado las nuevas licitaciones de alquiler para las oficinas de la subsecretaría

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que no se han aprobado en el presupuesto para esta clasificación económica, sin embargo, por medio de una modificación presupuestaria se ha imputado $298.104,00 para la compra de cocinas industriales para edificios escolares. Las mismas tienen autorización del Sr. Gobernador y se encuentra ejecutadas en el 2° trimestre.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales presenta un votado de  $  658.922.206,00, se ha ejecutado el 117% de lo proyectado dado que se iniciaron las obras los primeros días de febrero de las últimas 55 licitaciones iniciadas por esta Subsecretaría y se fue ejecutando mayormente en el 2° trimestre

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario no cuenta con votado para el presente ejercicio

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) no cuenta con votado para el presente ejercicio

Financiamiento 149

La Partida Obra Pública (51201 149) no cuenta con votado para el presente ejercicio

Financiamiento 327

La Partida Obra Pública (51201 327) no cuenta con votado para el presente ejercicio

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

El monto programado para el 2º trimestre 2019

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 197.006,25 para bienes corrientes (41201)

$ 387.993,75 para servicios corrientes (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 0.00 obra pública (51201)

Siendo la ejecución del 2º trimestre 2019

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN.

$ 19.644,00    para bienes corrientes

$ 11.530,12    para servicios corrientes

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 0,00 obra pública (51201)